## Sheet1
7.12-7.25 | TCP封装 | HTTP系统封装 |  | 登录流程系统到大厅 |  |  | 大厅周边模块定型
7.26-8.8 | 进入牌桌 | 牌桌系统封装 |  | 牌桌主线联调 |  | 牌桌资源整理
8.9-8.22 | 资源已经到位，替换已经完成功能的资源 |  |  |  | 登录系统 | 地区选择
8.23-8.31 | 牌桌内功能 |  | 结算系统 | 玩法牌桌细节调整 |  | 预计出手机端demo
9.1-9.6 | 个人信息系统 |  | 设置系统 | 实名认证系统
9.7-9.13 | VIP系统 | 轮播信息 | 意见反馈 | 摇金树
9.14-9.20 | 商城（金币） |  | 邀请有礼
9.21-9.27 | 商城（福卡） |  | 角色系统
9.28-10.3 | 比赛场系统 | 签到系统
10.4-10.8 | SDK接入（均分为安卓和IOS双平台） |  |  |  | 微信登录 | 极光登录 | 获取手机剪贴板 | 获取手机相册 | 微信支付 | 支付宝支付 | 视频广告系统接入 | 苹果支付SDK
10.9-10.17 | 任务系统 | 转盘活动 | 邮件系统
牌桌玩法包含肇源麻将和嫩江麻将的四人牌桌和两人牌桌
注意：以上工期是在八月初资源全部到位情况下的排期，若资源没及时到位，会动态调整排期，若功能点不再变动，排期误差前后不会超过五天