## Sheet1
6.29-7.11 | 项目框架定型
7.12-7.25 | 网络通信调试 |  | 登录-进入房间-玩牌-结算等主线流程研发
7.26-8.8 | 主线流程联调
8.9-8.22 | 资源已经到位，替换已经完成功能的资源 |  |  |  | 登录系统 | 地区选择 | 游戏大厅
8.23-9.5 | 玩法牌桌细节调整 |  | 比赛场
9.6-9.12 | VIP系统 | 绑定系统 | 个人信息 | 设置系统
9.13-9.19 | 摇金树 | 金币商城 | 副卡商城 | 邮件系统
9.20-9.26 | 活动与公告 | 任务系统 | 角色系统 | 意见反馈
9.27-10.3 | 微信登录接入SDK |  | 广告系统接入SDK |  | 支付系统接入
10.4-10.8 | 收尾工作
注意：以上工期是在八月初资源全部到位情况下的排期，若资源没及时到位，会动态调整排期