APP软件项目开发合同

甲方：  
联系人：  
电话：

乙方：

联系人：

电话：

1. 总则

1：甲方选择乙方为其开发游戏软件系统，乙方根据甲方提供的0708需求文档进行研发，工期见第三条工期说明。

2：甲/乙双方经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》等有关法规，就乙方承担甲方软件系统开发项目事宜，达成以下协议条款。

1. 合同价格

1：研发金额为RMB100000元，计人民币拾万圆整做为游戏程序的开发费用

2：甲方为乙方支付预付开发费用总价的50%为RMB50000元，计人民币伍万圆整。app完整验收后支付剩余50%费用伍万圆整。

3：游戏程序上线后（2020年10月），甲方将每月支付乙方RMB5000元作为研发的补充费用，持续一年（2020年11月到2021年11月），在此期间，乙方为甲方提供对应的技术支持，若同时存在其他研发工作，双方额外协商。

1. 工期说明

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.12-7.25 | TCP封装 | HTTP系统封装 | | 登录流程系统到大厅 | |  | 大厅周边模块定型 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.26-8.8 | 进入牌桌 | 牌桌系统封装 | | 牌桌主线联调 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9-8.22 | 资源已经到位，替换已经完成功能的资源 | | | | 登录系统 | 地区选择 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.23-8.31 | 牌桌内功能 |  | 结算系统 | 玩法牌桌细节调整 | | 预计出手机端demo | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1-9.6 | 个人信息系统 |  | 设置系统 | 实名认证系统 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7-9.13 | VIP系统 | 轮播信息 | 意见反馈 | 摇金树 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.14-9.20 | 商城（金币） |  | 邀请有礼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.21-9.27 | 商城（福卡） |  | 角色系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.28-10.3 | 比赛场系统 | 签到系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4-10.8 | SDK接入（均分为安卓和IOS双平台） | | |  | 微信登录 | 极光登录 | 获取手机剪贴板 | | 获取手机相册 | | 微信支付 | 支付宝支付 | | 视频广告系统接入 | | 苹果支付SDK |
| 10.9-10.17 | 任务系统 | 转盘活动 | 邮件系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 牌桌玩法包含肇源麻将和嫩江麻将的四人牌桌和两人牌桌 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意：以上工期是在八月初资源全部到位情况下的排期，若资源没及时到位，会动态调整排期，若功能点不再变动，排期误差前后不会超过五天 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 知识产权约定

1：本合同中乙方为甲方开发的产品（包括源码，程序，文件，文档资料等），所有权和版权属于甲方。未经甲方允许，乙方不得公布文件，源码，传播，反编译，出售，出租或者许可他人使用其相关的程序，文件，源码和反编译等

2：乙方只能按甲方的规定享有相关产品的使用，升级，开发，转让等权利。如果乙方违反甲方的规定和国家法律规定，应承担相关的法律责任。

1. 保密

1：双方不得向第三者泄漏本协议的任何内容

2：有关条款为据。并且任何一方没有经过另一方书面同意的情况下，不能将另一方的保密资料（如技术资料，用户信息）透露给第三者

1. 违约责任

1：双方在执行本协议过程中，任何一方违反本协议之约定，均为违约。

2：若乙方违约，退还甲方上一阶段所支付的所有费用。若甲方违约，甲方支付的研发费用不退还，若甲方在2020年10月之后违约，甲方需支付尾款的五分之三（三万元）给乙方。

3：甲方可在乙方接受的范围内对需求做调整，双方自行协商工期，原有排期重新调整。若需求变动过大导致排期延长超过半个月（2020年11月），双方自行协商解决方案。

1. 合同效力

1：本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效。

2：本合同受《中华人民共和国合同法》保护，未尽事宜，均按照《中华人民共和国合同法》规定执行。

3：本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲方签约代表：

签约日期：

乙方签约代表：

签约日期